## 资金来源表1
附件1：
西藏自治区 拉萨 市 墨竹工卡 县（区）2023年统筹整合资金来源及支出表
填报单位（盖章）： 墨竹工卡县财政局、乡村振兴局 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 2022年度资金（万元） |  | 2023年度资金（万元） |  |  | 备注
|  | 总规模 | 贫困县已整合资金规模 | 总规模 | 脱贫县计划整合资金规模 | 脱贫县已整合资金规模
栏次 | 1 | 2≥3 | 3 | 4＞5 | 5≥6 | 6
一 | 中央财政资金小计 | 17581.12 | 17581.12 | 7834.03 | 7834.03 | 7834.03
1 | 衔接资金 | 16839.47 | 16839.47 | 7834.03 | 7834.03 | 7834.03
2 | 衔接资金
3 | 林业改革补助资金（含天保和森林管护补助）
4 | 农业资源及生态保护补助资金总规模（对农民的直接补贴除外） | 741.65 | 741.65
5 | 车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
6 | 其他资金
二 | 自治区财政资金小计 | 3985.3 | 3985.3 | 2646.21 | 2646.21 | 2646.21
1 | 衔接资金 | 3985.3 | 3985.3 | 2646.21 | 2646.21 | 2646.21
2 | 自治区衔接资金（脱贫攻坚成效考核奖励资金）
3 | 扶贫产业项目贷款贴息资金
其他资金
三 | 地（市）级资金小计 | 2380.3 | 2380.3 | 2727.4 | 2727.4 | 2727.4
1 | 衔接资金 | 880.3 | 880.3 | 2727.4 | 2727.4 | 2727.4
2 | 其他涉农资金（人居环境） | 1500 | 1500
四 | 县（区）级资金小计 | 6800 | 6800 | 6804.81 | 6804.81 | 6804.81
1 | 衔接资金 | 6800 | 6800 | 3800 | 3800 | 3800
2 | 人居环境
3 | 其他整合资金 |  |  | 3004.81 | 3004.81 | 3004.81
4 | 以前年度生态岗位资金（其他整合资金）
五 | 四级合计 | 30746.72 | 30746.72
1 | 其中用于建档立卡贫困村的资金规模
2 | 其中用于建档立卡贫困人口的资金规模
填表说明： |  |  |  | 20012.45 | 20012.45 | 20012.45
2.四级合计中用于脱贫村的资金规模：是指用于脱贫村的所有项目（含对农户直接支持项目）的资金规模。
3.四级合计中用于脱贫人口的资金规模：是指用于试点脱贫县对脱贫人口直接支持项目的资金规模。
4.用于脱贫村的资金和脱贫人口的资金因有重复统计部分，两者之和应大于四级合计。
5.本表由地（市）财政会同乡村振兴部门填报，以县（区）为单位，地（市）汇总完成后，报送自治区财政厅农业处、自治区乡村振兴局计财处。

## 项目计划表2
墨竹工卡县2023年度财政涉农统筹整合资金项目计划明细表（总表）
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡村名） | 项目建设内容 | 项目主管部门 | 项目（责任人） | 开工时间 | 计划完工时间 | 资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [7 empty] | 项目预计年均实现收益（万元） | 项目受益群众户(户 | 项目受益群众人数(人) | 其中 |  | 效益分析 | 备注
[9 empty] | 资金来源名称 | 金额(万元) | 总投资 | 中央财政资金 | 自治区财政资金 | 地（市）级 资金 | 县本级资金 | 援藏资金 | 融资 | 单位企业自筹 |  |  |  | 受益脱贫户数 | 受益脱贫户数
行次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23
合计（个） |  | 18个 | [5 empty] | 8: 20012.45; 46: 20012.4482; 10: 7834.0282; 11: 2646.21; 12: 2727.4; 13: 6804.81
(一)生产发展（含产业项目）类(5) | [7 empty] | 8: 9738.82; 46: 9738.82; 10: 4700.418; 11: 500; 12: 1588.29; 13: 2950.112
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹小油菜精加工厂房建设项目 | 工卡镇 | 新建总建筑面积为5245.42平方米及其附属，本次主要建成加工厂房1885㎡，原料仓946.12㎡，成品仓库846.12㎡，科研楼1277.60㎡，门卫房25.42㎡，设备房246.40㎡及其配套附属购置生产设备。 | 农业农村局、宗教局 | 达瓦次仁、次仁顿珠 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 中央衔接资金1106.418万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金268.888万元、中央少数民族发展任务资金837.53万元）、地市资金430万元（整合资金430万元）、县级衔接资金1409.122万元 | 2945.54 | 2945.54 | 1106.418 |  | 430 | 1409.122 |  |  |  | 80 | 带动种植户4000户 | 35200 | 1852 | 8430 | 项目建成后能够推动发展油品加工产业，打造拉萨一桶油特色产品，拓展销路，全面促进墨竹小油菜产业发展壮大，项目建成后可带动4000多户油菜种植户，每户增收2000元左右，能够解决固定就业岗位15人。 | 3月21日开标，预计3月底可开工建设。
2 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县青稞产业项目 | 尼玛江热乡 | 新建厂房3500平方米、原料1000平米左右、产品储藏间800平米左右等，购置加工产品设备1套及附属工程。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2023-03-01 | 2023年11月 | 中央衔接资金1400万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1400万元）、自治区衔接资金200万元、地市资金320万元（整合资金320万元）、县级衔接资金43.77万元 | 1963.77 | 1963.77 | 1400 | 200 | 320 | 43.77 |  |  |  | 50 | 带动种植户3000户 | 27564 | 1526 | 7830 | 项目建成后推动群众对田间管理的积极性，解决青稞销售困难问题，实现群众依靠耕地也能增收致富。能够带动全县青稞种植户5000左右，户均增收1500元左右，提供固定岗位就业20人. | 3月22日开标，预计3月底可开工建设。
3 | 墨竹工卡县 | 扎雪乡砂石厂建设项目 | 扎雪乡 | 新建砂石厂项目占地面积70950.56平方米，106.43亩。总建筑面积1586.48平方米，其中包括：新建1#生产厂房441.10平方米；2#生产厂房609.52平方米；新建业务用房486.72平方米；新建门卫室49.14平方米；新建洗车池、大门、围墙、挡土墙、地磅、生产设备、污水处理设备、总平供配电、给排水及其他附属设施。 | 住建局 | 杨玉伟 | 2023-04-01 | 2023年11月 | 中央衔接资金500万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金500万元）、自治区衔接资金300万元、 地市资金250万元（整合资金218.17万元、衔接资金31.83万元）、 县级衔接资金596.22万元 | 1646.22 | 1646.22 | 500 | 300 | 250 | 596.22 |  |  |  | 540 | 652 | 3710 | 524 | 3079 | 通过实施该项目，可从本地招收务工人员，预计项目运营初期将解决8个稳定就业岗位，月工资达4000元，砂石厂年产量将达到15万立方，所需原材料为15万立方（1:1)，原材料运输车次为6818次，将持续带动当地农牧民增收，现以3公里内每趟按100元计算，实现当地增收681800元每年。 | 3月2日已开标，预计3月15日前开工建设。
4 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县乡村生态休闲馆项目 | 工卡镇 | 墨竹工卡县乡村生态休闲馆地上 2层 ,占地面积 2427.2m2,总 建筑面积 3933.8m2。 一层为培训室、文化交流厅、乡村产品体验区、大厅及临时陈列;二 层为培 训室、阅览室、多功能厅、会议室。 | 文旅局 | 梅子 | 2023-04-01 | 2023年10月 | 中央衔接资金1694万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金1694万元）、地市衔接资金430万元、县级衔接资金901万元 | 3025 | 3025 | 1694 |  | 430 | 901 |  |  |  | 50 | 200 | 760 | 240 | 1051 | 通过实施该项目，形成新的经济增长点，为失地群众提供就近就便的工作岗位，提高群众收入。解决就业20-30人，实现年底分红50万元。 | 3月7日已开标，预计3月15日开工建设。
5 | 墨竹工卡县 | 2023年墨竹工卡县高标准农田建设项目 | 墨竹工卡县 | 总计面积2000亩，建设内容包括土地平整、客土改良、机耕道、渠系建设、施肥措施及林业措施等。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2023-03-01 | 6: 2023-11-01; 7: 地市资金158.29万元（整合资金158.29万元）; 8: 158.29; 46: 158.29; 12: 158.29; 18: 146; 19: 716; 20: 20; 21: 180; 23: 通过实施该项目，聚焦建设“沟相通、路相连、旱能浇、田成方”的高效农田，逐步把昔日的“望天田”变成如今的“高产田”，质量和产能明显提升。 | 已完成初步设计，待拉萨市农业农村局下达批复。
(二)农村基础设施类(10) | [7 empty] | 8: 6324.41; 46: 6324.41; 10: 2465.53; 11: 1718.079; 12: 640; 13: 1500.801
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村安全饮水工程 | 尼玛江热乡 | 1）取水部分：新建机电井1座（曲龙寺），新建取水口1座，（取水方式为在雪绒藏布河取地表水）新建加压泵房1座至水厂。 2）输配水管网：引水管1条，总长1940m。主管：总长10464m。 支管：共11条，总长7930米。斗管：本次设计斗管共计47条，总长为6593m。入户管：本次设计入户管采用共计252户，总长6300m。 | 水利局 | 边巴洛布 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 自治区衔接资金1000万元、地市衔接资金640万元、县级衔接资金294.26万元 | 1934.26 | 1934.26 |  | 1000 | 640 | 294.26 |  |  |  | 提高农村安全饮水覆盖面、巩固提升当地农村饮水安全保障率。建设期间促进本地群众增收100余万元 | 252 | 3807 | 104 | 486 | 提高农村安全饮水覆盖面、巩固提升当地农村饮水安全保障率。建设期间促进本地用工增收100余万元，实施该项目可以有效改善252户、3807人的饮水安全。 | 3月10日开标，预计3月15日开工建设。
2 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县农田水渠建设项目 | 6个乡镇 | 项目区新建支渠12条，全长13937m；斗81条，全长24846m；渠系交叉建筑物1636座，其中农桥172座、涵洞41座、水闸170座、渡槽2座、暗渠1座、闸阀井12座、分水池1座、陡坡15座、分水口1219座、挡墙1座、排水涵管2座。 | 农业农村局 | 达瓦次仁 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 中央衔接资金713.53万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金713.53万元）、自治区衔接资金119.39万元、县级资金1140.02万元（衔接资金489.107万元、整合资金650.913万元） | 1972.94 | 1972.94 | 713.53 | 119.39 |  | 1140.02 |  |  |  | 项目建成后，可改善水、肥、气、热四项作物生长条件，更有利于作物的生长发育，进一步完善农田灌溉条件，受益农田灌溉面积10462亩。 | 400 | 1423 | 85 | 326 |  | 3月31日开标，预计4月初开工。
3 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡其玛卡村“以工代赈”水渠建设项目 | 尼玛江热乡其玛卡村 | 新建干渠长1500m,1.2*1.2钢筋砼渠道，分水口1座，盖板184m等工程 | 尼江乡人民政府 | 洛桑加央 | 2023年3月 | 2023年8月 | 中央衔接资金275万元（以工代赈任务资金275万元） | 275 | 275 | 275 | [6 empty] | 0 | 180 | 790 | 57 | 278 | 通过实施该项目，更好的解决尼玛江热乡其玛卡村群众耕地灌溉问题，受益户152户660人。 | 已开工
4 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村“以工代赈”水渠建设项目 | 尼玛江热乡宗雪村 | 新建农田灌溉水渠7条，总长度 2.759km，分水口75座，农田桥13座及盖板等工程。 | 尼江乡人民政府 | 洛桑加央 | 2023年3月 | 2023-08-01 | 中央衔接资金203万元（以工代赈任务资金203万元） | 203 | 203 | 203 | [6 empty] | 0 | 70 | 427 | 104 | 486 | 通过实施该项目，更好地解决尼玛江热乡宗雪村群众耕地灌溉问题，受益户170户420人。 | 已开工
5 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村“以工代赈”新建道路项目 | 扎雪乡 | 在原有的农村砂石路面上实施道路硬化，道路长2.5千米（设计宽度4.5米）完善排水等工程设施。 | 扎雪乡人民政府 | 益西查巴 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 中央衔接资金309万元（以工代赈任务资金309万元） | 309 | 309 | 309 | [6 empty] | 0 | 73 | 386 | 11 | 82 | 该项目的建设将格老窝村2组和3组的入组路升级改造为水泥路面，将有效解决过往车辆行驶导致的扬沙扬尘等环境污染的问题，方便扎雪乡格老窝村2组和3组分别有农牧户31户164人、30户178名群众出行。不断提升乡村生产生活环境，持续提高人居环境水平。 | 3月15日正式开工
6 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村7组至米洛村1组“以工代赈”硬化道路项目 | 扎雪乡格老窝村 | 在原有的农村砂石路面上实施道路硬化，道路长3千米（设计宽度4.5米）完善排水等工程设施。 | 扎雪乡人民政府 | 益西查巴 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 中央衔接资金392万元（以工代赈任务资金392万元） | 392 | 392 | 392 | [6 empty] | 0 | 53 | 288 | 20 | 152 | 该项目的建设将连通扎雪乡米洛村和格老窝村的道路，方便米洛村1组53户288名群众和格老窝村7组27户164名群众出行。同时，解决现有砂石土路过往车辆行驶导致的扬沙扬尘等环境污染的问题，不断提升乡村生产生活环境。 | 3月15日正式开工
7 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡“以工代赈”农田灌溉干渠新建、维修项目 | 扎雪乡 | 新建农田灌溉干渠 3 千米，改造30 立方水池1座及设分水口 4 座、盖板 300 米等工程 | 扎雪乡人民政府 | 益西查巴 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 中央衔接资金177万元（以工代赈任务资金177万元） | 177 | 177 | 177 | [6 empty] | 0 | 227 | 1268 | 100 | 623 | 该项目的实施将有效提升格老窝村1、2、3、5、6组652亩农田，1000多亩草场地浇灌水平，提升青稞、油菜等粮食产量。同时，也将有效降低农牧民群众牲畜过冬饲草的购买支出。 | 3月15日正式开工
8 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡“以工代赈”人畜饮水安全提升改造工程 | 扎雪乡 | 新建取水点3座及阀门井、排泥井、排气井、地下式室外消火栓、机电附属 1 项、蓄水池3座。 | 扎雪乡人民政府 | 益西查巴 | 2023-03-01 | 2023-07-01 | 中央衔接资金396万元（以工代赈任务资金396万元） | 396 | 396 | 396 | [6 empty] | 0 | 158 | 768 | 34 | 181 | 该项目的实施将有效缓解扎雪乡米洛村六组、其朗村4组和龙珠岗村3组高海拔村组农牧民冬季饮水安全保障质量不高，原取水点水量较小，设备设施老化，蓄水取水水质容易受到灰尘和杂物污染等问题。将持续巩固提升扎雪乡的“两不愁三保障”水平，特别是安全饮水保障水平。 | 3月15日正式开工
9 | 墨竹工卡县 | 甲玛乡高标准农田增产增收保护栏建设项目 | 甲玛乡龙达村10组、11组、12组 | 在甲玛乡龙达村10组、11组、12组新建高标准农田增产增收保护栏，栏高2米，全长6000米。 | 甲玛乡人民政府 | 赵炎龙 | 2023年3月 | 2023-07-01 | 自治区衔接资金358.2万元、县级衔接资金39.8万元 | 398 | 398 |  | 358.2 |  | 39.8 |  |  |  |  | 465 | 1975 | 70 | 275 | 本项目涉及到高标准农田3500亩，能够有效防止牲畜破坏农田，以青稞为例亩产可以达到480斤，年产值可以达到168万元。 | 目前评审中，预计3月20日开工建设
10 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县甲玛乡赤康村高标准农田灌溉蓄水池建设项目 | 甲玛乡赤康村7组 | 在赤康村7组新建高标准农田灌溉蓄水池建设量4000立方米，引水渠150米，直接灌溉高标准农田面积760亩，涉及赤康村4个小组，龙达村5个小组，覆盖面积达4000余亩。 | 甲玛乡人民政府 | 赵炎龙 | 2023年3月 | 2023-07-01 | 自治区衔接资金240.489万元、县级衔接资金26.721万元 | 267.21 | 267.21 |  | 240.489 |  | 26.721 |  |  |  |  | 550 | 2100 | 40 | 152 | 本项目能够直接灌溉高标准农田760亩，涉及农田4000余亩，覆盖2个村，9个小组，该项目能够保证农田得到有效灌溉，防止干旱天气对农田造成减产，以青稞为例亩产可以达到480斤，年产值可以达到192万元。 | 目前评审中，预计3月20日开工建设
（三）美丽宜居整村推进类（1） | [7 empty] | 8: 3748.95; 46: 3748.95; 10: 467.812; 11: 428.131; 12: 499.11; 13: 2353.897
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县工卡镇格桑村人居环境整治工程 | 工卡镇格桑村 | 给排水工程、道路改造、新建垃圾收集站、公共卫生间、人居环境改善、环境整治等附属工程。 | 乡村振兴局 | 洛桑多吉 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 中央衔接资金467.81万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金467.81万元）、自治区衔接资金428.131万元（少数民族发展任务资金377.21万元、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金50.921万元）、地市衔接资金499.11万元、县级资金2353.897万元（整合资金2353.897万元） | 3748.95 | 3748.95 | 467.812 | 428.131 | 499.11 | 2353.897 |  |  |  |  | 97 | 522 | 47 | 230 | 全面改善农牧民生产生活条件，提升农牧民生活品质，受益群众455户1723人。 | 3月8日已开标，预计3月15日开工建设。
| （四）其他类（2） | [6 empty] | 8: 200.27; 46: 200.2682; 10: 200.2682; 11: 0; 12: 0; 13: 0
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扶贫产业贷款贴息项目 | 全县 | 墨竹工卡县扶贫产业贷款贴息项目 | 财政局 |  | 2023年1月20 | 7: 中央衔接资金112.55万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金112.55万元）; 8: 112.55; 46: 112.5482; 10: 112.5482; 18: 401; 19: 1766; 20: 401; 21: 1766; 23: 使项目资金更有保障 | 已按合同拨付完成
2 | 墨竹工卡县 | 2022年小额信贷贷款贴息项目 | 全县 | 对2022年墨竹工卡县群众小额信贷贴息87.72万元。 | 财政局 |  | 2023年1月20 | 7: 中央衔接资金87.72万元（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金87.72万元）; 8: 87.72; 46: 87.72; 10: 87.72; 18: 720; 19: 1775; 23: 使项目资金更有保障。 | 已按合同拨付完成

## 整合工作表3
附件3：
2023年脱贫县涉农资金整合工作示范县统计表
填报地（市）： 墨竹工卡县 扶贫办、财政局 | [19 empty] | 填报时间：2023年1月10日
序号 | 示范县名 | 基本情况
|  | 农村人口数（人） | 建档立卡脱贫人口数（人） | 脱贫村数 | 贫困发生率（%） | 脱贫县类别 | 计划脱贫时间（年） | 出台本年度整合实施方案时间（年） | 出台资金管理办法时间（年） | 2022年整合范围资金总规模（万元） |  |  |  |  | 2023年计划整合资金规模（万元） |  |  |  |  | 2023年已整合规模（万元）
[10 empty] | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级 | 合计 | 中央 | 省级 | 地市级 | 县级
1 | 墨竹工卡 县 | 40609 | 11876 | 41 | 0 | 1 | 2017年 | 2023年 | 2017-10-01 | 19347.24 | 14851.12 | 3985.3 | 2380.3 | 6800 | 20012.45 | 7834.03 | 2646.21 | 2727.41 | 6804.81 | 20012.45 | 7834.03 | 2646.21 | 2727.4 | 6804.81
2
3
4
5
6

## 资产管理统计
西藏自治区拉萨市墨竹工卡县2023年脱贫县脱贫攻坚整合资金项目资产后续管理统计表
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 项目资金总规模 （万元） | 项目资产 预估总规模 （万元） | 项目所有权主体 | 项目收益权主体 | 项目经营权主体 | 项目监督权主体 | 项目处置权主体 | 备注
|  |  | 即项目总投资 | 项目投资形成的固定资产换算成资金，理论上小于等于项目资金总规模 | 尽量填能填的
合 计 |  | 2023年脱贫攻坚整合资金 | 19745.24 | 0
一、生产发展（含产业项目）类 |  |  | 9738.82 | 0
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹小油菜精加工厂房建设项目 | 2945.54 |  | 工卡镇人民政府 | 工卡镇人民政府 | 工卡镇人民政府 | 农业农村局 | 农业农村局、工卡镇人民政府
2 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县青稞产业项目 | 1963.77 |  | 尼玛江热乡 | 尼玛江热乡 | 尼玛江热乡 | 农业农村局 | 农业农村局、尼玛江热乡人民政府
3 | 墨竹工卡县 | 扎雪乡砂石厂建设项目 | 1646.22 |  | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 住建局 | 住建局、扎雪乡人民政府
4 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县乡村生态休闲馆项目 | 3025 |  | 工卡镇人民政府 | 工卡镇人民政府 | 工卡镇人民政府 | 文旅局 | 文旅局、工卡镇人民政府
5 | 墨竹工卡县 | 2023年墨竹工卡县高标准农田建设项目 | 158.29 |  | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县 | 农业农村局 | 墨竹工卡县、农业农村局
二、农村基础设施类 |  |  | 6057.2 | 0
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村安全饮水工程 | 1934.26 |  | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 水利局 | 水利局、尼江乡人民政府
2 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县农田水渠建设项目 | 1972.94 |  | 6个乡镇 | 6个乡镇 | 6个乡镇 | 县农业农村局 | 县农业农村局及6个乡镇
3 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡其玛卡村“以工代赈”水渠建设项目 | 275 |  | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡其玛卡村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡其玛卡村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡其玛卡村 | 尼江乡人民政府 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡其玛卡村
4 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县尼玛江热乡宗雪村“以工代赈”水渠建设项目 | 203 |  | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村 | 尼江乡人民政府 | 尼江乡人民政府、尼玛江热乡宗雪村
5 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村“以工代赈”新建道路项目 | 309 |  | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府
6 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡格老窝村7组至米洛村1组“以工代赈”硬化道路项目 | 392 |  | 扎雪乡人民政府、扎雪乡格老窝村 | 扎雪乡人民政府、扎雪乡格老窝村 | 扎雪乡人民政府、扎雪乡格老窝村 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府
7 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡“以工代赈”农田灌溉干渠新建、维修项目 | 177 |  | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府
8 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扎雪乡“以工代赈”人畜饮水安全提升改造工程 | 396 |  | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府 | 扎雪乡人民政府
9 | 墨竹工卡县 | 甲玛乡高标准农田增产增收保护栏建设项目 | 398 |  | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府
10 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县甲玛乡赤康村高标准农田灌溉蓄水池建设项目 | 267.21 |  | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府 | 甲玛乡人民政府
三、美丽宜居整村推进类 |  |  | 3748.95 | 0
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县工卡镇格桑村人居环境整治工程 | 3748.95 |  | 工卡镇人民政府、工卡镇格桑村 | 工卡镇人民政府、工卡镇格桑村 | 工卡镇人民政府、工卡镇格桑村 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局、工卡镇人民政府
四、其他类 |  |  | 200.27 | 200.27
1 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县扶贫贷款贴息项目 | 112.55 | 112.53 | 墨竹工卡县、财政局 | 墨竹工卡县、财政局 | 墨竹工卡县、财政局 | 财政局 | 墨竹工卡县、财政局
2 | 墨竹工卡县 | 2022年小额信贷贷款贴息项目 | 87.72 | 87.72 | 墨竹工卡县、财政局 | 墨竹工卡县、财政局 | 墨竹工卡县、财政局 | 财政局 | 墨竹工卡县、财政局